## Plan1
Mês | SEMANA | TAREFA | RESPONSÁVEL | DIA LIMITE | CONDIÇÃO
AGOSTO | 1° Semana | Layout | Cristian/ Isabella | 2019-08-10
| 2° Semana | Visita/ Estudar/ Modelo Conceitual | Grupo | 2019-08-17
| 3° Semana | Listar/ Conteudo/ Estudar/ Reunião | Davi, John/ Cristian/ Grupo/ Grupo | 2019-08-24
| 4° Semana | Pequisar/ Analise do Código | Davi/ John | 2019-08-31
SETEMBRO | 1° Semana | Verificar erros/ Layout | Davi, Isabella/ Cristian | 2019-09-07
| 2° Semana | Configurar Estoque/ Verificar Erros no Estoque/ Reunião | Grupo/ Davi, Cristian/ Grupo | 2019-09-14
| 3° Semana | Revisão da Documentação/ Criação do Bando/ Agregar Requisitos | Davi/ Cristian, John/ Grupo | 2019-09-21
| 4° Semana | Configurar Requisitos | Grupo | 2019-09-21
OUTUBRO | 1° Semana | Verificar Requisitos que estão Faltando | Grupo | 2019-10-05
| 2° Semana | Doc.Desenvolvimento | Davi | 2019-01-12
| 3° Semana | Implementar estoque no projeto | Isabella, Cristian | 2019-10-19
| 4° Semana | Doc. Desenvolvimento - Fluxo do Processo | Davi | 2019-10-31
NOVEMBRO | 1° Semana |  |  | 2019-11-09
| 2° Semana |  |  | 2019-11-16
| 3° Semana |  |  | 2019-11-23
| 3° Semana |  |  | 2019-11-30